Risicoanalyse Netwerkontwerp Provinciehuis Utrecht

ICT Tribe Almere | SLTN Group B.V. | mei 2026

Toelichting

Deze risicoanalyse is opgesteld op basis van het netwerkontwerp en het IP-plan voor het Provinciehuis Utrecht. De risico's zijn ingedeeld in zes categorieën: infrastructuur/hardware, configuratie/software, beveiliging, fysiek/locatie, project/organisatie en overheid/Diginetwerk. Per risico is de kans van optreden en de impact op het project beoordeeld, gevolgd door de maatregel of beheersmaatregel die van toepassing is.

Legenda kans en impact:

| H = Hoog | M = Midden | L = Laag |
| --- | --- | --- |

Overzicht risico's

| # | Risico | Kans | Impact | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructuur / hardware |  |  |  |  |
| R01 | Uitval van één ISP-verbinding | M | H | Dubbele ISP via gescheiden tracés; SD-WAN failover via firewall HA-cluster. |
| R02 | Uitval Core-A of Core-B | L | H | Gedeeld gateway-adres; automatische overname. Access-stacks op etages hebben twee fiber-uplinks: één naar Core-A en één naar Core-B. STP schakelt automatisch over bij uitval van een core. |
| R03 | Uitval access switch op een etage | M | M | Geaccepteerd risico. ~48 werkplekken tijdelijk niet bereikbaar. Oplossing via standaard hardware swap. |
| R04 | PoE-budget onvoldoende bij maximale bezetting | M | M | PoE-budget berekenen voor worst-case. Bij tekort extra PoE injectors of switch met hoger budget. |
| R05 | Fiber backbone beschadigd tijdens verbouwing | L | H | Kabelrouting via beschermde stijgschacht met beschermingsbuis. Routering documenteren voor aannemer. |
| R06 | Spanning tree loop door foutieve aansluiting | M | H | BPDU Guard en Root Guard op alle access poorten inschakelen. |
| R07 | Uitval firewall HA-cluster (beide tegelijk) | L | H | Firmware updates gefaseerd, nooit beide firewalls tegelijk. Onderhoudsvenster buiten kantoortijden. |
| R08 | Uitval cloud-managed AP-platform | L | M | APs blijven bij uitval cloudplatform bestaande configuratie doorsturen. Beheer en nieuwe uitrol tijdelijk niet mogelijk. Redundante internetverbinding verkleint kans op onbereikbaarheid platform. |
| R09 | Meraki cloud dashboard onbereikbaar, switches niet te beheren | L | M | Geaccepteerd risico. Bij uitval van het Meraki cloud dashboard blijft alle dataverkeer en netwerksegmentatie volledig operationeel: HSRP, STP, VLANs, trunking en 802.1X authenticatie (via lokale RADIUS/NPS) draaien door op de switches zelf. Alleen het beheervlak valt weg -- nieuwe configuratiewijzigingen en provisioning van nieuwe devices zijn tijdelijk niet mogelijk. Geen lokale dashboard-optie beschikbaar (by design bij Meraki). Mitigatie: wijzigingen plannen via change management, bij voorkeur buiten kantoortijden. Redundante internetverbinding verkleint kans op onbereikbaarheid dashboard. |
| Configuratie / software |  |  |  |  |
| R10 | DHCP-conflicten door overlappende subnetten | M | H | Elk VLAN heeft één gebouwbreed subnet; per-etage subnetten zijn niet aanwezig. VLAN 100 gebruikt 10.100.0.0/22 als enkel adresblok, wat adresoverlap structureel uitsluit. Één DHCP-server (FortiGate) per VLAN. DHCP-snooping op access switches. |
| R11 | Verkeerde VLAN-configuratie, segmentatie faalt | M | H | VLAN-structuur gedocumenteerd in IP-plan. Validatie via testprocedure voor oplevering. |
| R12 | Management VLAN niet gescheiden van productie | M | H | Dedicated management VLAN (VLAN 10). Toegang tot switches uitsluitend via dat VLAN. |
| R13 | VLAN hopping via verkeerd geconfigureerde trunk | L | H | Native VLAN niet voor productieverkeer. Allowed VLANs expliciet definiëren per trunk. |
| R14 | QoS niet geconfigureerd, VOIP-kwaliteit degradeert | M | M | VOIP VLAN 50 markeren met DSCP/CoS prioriteit op alle switches en core. |
| R15 | Asymmetrische routing tussen Core-A en Core-B | L | M | Redundante L3 routing met gedeeld gateway-adres. Valideren via testprocedure. |
| R16 | DNS-uitval | L | H | Twee DNS-servers in serversubnet. Externe DNS als fallback. |
| R17 | Configuratiefout bij bulk-uitrol 91 APs | H | M | Cloud-managed AP-platform met deployment templates. Individuele validatie per zone na uitrol. |
| R18 | Kanaalinterferentie tussen APs bij hoge bezetting | M | M | Automatische kanaalplanning via cloud-managed AP-platform. Dekking en interferentie meten tijdens acceptatietest in drukke zones (kantine, Statenzaal). |
| Beveiliging |  |  |  |  |
| R19 | Ongeautoriseerde toegang via onbeheerde poort in vergaderruimte | H | H | 802.1X poortauthenticatie is de primaire segmentatiemethode: elke poort wijst VLAN toe op basis van identiteit via RADIUS gekoppeld aan Entra ID. Ongeautoriseerde devices zonder geldige credentials krijgen geen netwerktoegang. Ongebruikte poorten in quarantaine-VLAN geplaatst en uitgeschakeld. |
| R20 | Uitval RADIUS-server, medewerkers kunnen niet inloggen op netwerk (802.1X afhankelijkheid) | M | H | RADIUS-server (Windows NPS) op een redundante VM in de serverruimte draaien, los van de primaire servers. 802.1X fail-open instellen op bekabelde access poorten: bij uitval van RADIUS krijgen devices tijdelijk toegang tot een beperkt fallback-VLAN in plaats van volledige blokkade. Monitoring op NPS-servicestatus via beheerplatform. Zie ook R19. |
| R21 | Gast-WiFi bereikbaar buiten gebouw | M | M | Gastnetwerk op eigen SSID en VLAN 90 met client-isolatie. Transmit power beperken op buitengerichte APs. |
| R22 | AV/IoT in Statenzaal op zelfde segment als intern netwerk | L | H | AV-systemen op VLAN 80 IoT. Geen routering naar intern netwerk. |
| R23 | Gecompromitteerde camera maakt laterale beweging mogelijk | L | H | Camerasysteem op VLAN 70 via PoE switch 4 in Rack 4. Geen routering naar intern netwerk. |
| R24 | Rogue AP aangesloten op access poort | M | H | Dynamic ARP Inspection + DHCP-snooping. WIPS-functie op AP-platform voor detectie. |
| R25 | Ongeautoriseerde toegang via publiek VLAN naar intern netwerk | L | H | Publieksbalie op VLAN 40, volledig geïsoleerd. Geen routering naar intern netwerk via firewall. |
| Fysiek / locatie |  |  |  |  |
| R26 | Ongeautoriseerde fysieke toegang serverruimte of NK | M | H | Serverruimte met badge-toegang. NKs afgesloten. Cameratoezicht op VLAN 70. Randvoorwaarde bij opdrachtgever. |
| R27 | Stroomstoring raakt netwerkinfrastructuur | L | H | UPS op alle racks. Core en PoE switches op noodstroom. Randvoorwaarde bij opdrachtgever. |
| R28 | UPS batterij defect of leeg bij stroomstoring | M | H | UPS batterijen periodiek testen en preventief vervangen. Monitoring op UPS-status en batterijcapaciteit via beheerplatform. Randvoorwaarde bij opdrachtgever. |
| R29 | Oververhitting serverruimte | L | H | Koeling is verantwoordelijkheid opdrachtgever. Als aanname documenteren dat ruimte voldoet aan vereisten. |
| R30 | Bekabelingsfouten in patchkast na oplevering | H | M | Patchpanelen voorzien van labeling conform IP-plan. Patchschema per NK opleveren als onderdeel documentatie. |
| R31 | Onvoldoende WiFi-dekking in drukke zones (kantine, Statenzaal) | M | M | 11 APs begane grond, 4 in kantine, 2 in Statenzaal. Dekking meten tijdens acceptatietest. |
| Project / organisatie |  |  |  |  |
| R32 | Scope creep na briefing | H | M | Wijzigingen via change-proces. Ontwerp bevroren na goedkeuring; wijzigingen vereisen nieuwe acceptatieronde. |
| R33 | Inconsistent ontwerp door uiteenlopend kennisniveau groep | M | M | Taakverdeling en review-moment inbouwen. Gedeeld document in Teams als single source of truth. |
| R34 | Testprocedure onvolledig voor oplevering | M | H | Testplan vroeg opstellen. VLAN-segmentatie, failover core en DHCP als kritieke tests prioriteren. |
| R35 | Documentatie incompleet, ontwerp niet overdraagbaar | M | H | IP-plan, topologietekening, VLAN-overzicht en patchschema zijn verplichte opleverdocumenten. |
| R36 | Hardware later ingekocht, testmogelijkheden beperkt | M | M | Ontwerp hardware-agnostisch. EVE-NG simulatie is beschikbaar voor logische validatie als fysieke hardware ontbreekt; zie het validatierapport. |
| Overheid / Diginetwerk |  |  |  |  |
| R37 | Uitval Diginetwerk-verbinding buiten invloed SLTN | L | H | Diginetwerk op VLAN 15, technisch gescheiden van internet. Storingen escaleren naar Diginetwerk-beheerder. |
| R38 | BIO/AVG-maatregelen niet opgenomen in ontwerp | M | M | Ontwerp biedt segmentatie en toegangscontrole als basis. Specifieke BIO-maatregelen buiten scope; als aanname documenteren. |