## Projectplan
Taak ID | Projectfase / Taak | Afhankelijkheid | Start | Geplande einddatum | Owner | Status | Opmerkingen
1 — Project Initiatie
1.1 | Briefing ontvangen en doornemen |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Heel team | Completed
1.2 | Rolverdeling vastleggen | 1.1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Danny | Completed
1.3 | Stakeholders en contactlijst | 1.1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Danny | Completed
1.4 | Scope vastleggen | 1.1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Danny | Completed
1.5 | Projectplan opstellen | 1.2 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Danny / Shervino | Completed
1.6 | Communicatieplan | 1.2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Danny | Completed | Overlegmomenten en rapportage afspreken
2 — Analyse & Ontwerp
2.1 | Gebouwanalyse |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Bastiaan | Completed | Plattegronden, etages en bijzondere ruimtes
2.2 | Netwerkarchitectuur bepalen | 2.1 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Robert | Progress | Core/distributie/access, redundantie, laagindeling
2.3 | VLAN-structuur ontwerpen | 2.2 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Robert / Symon | Progress | VLANs per afdeling, segment en functie
2.4 | IP-plan uitwerken | 2.3 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bastiaan / Robert | Completed | IP_Plan_Provinciehuis_Utrecht_v2.xlsx afgerond incl. VLAN 40/41/42, Subnetten, VLANs en Uitleg sheets
2.5 | Hardwarelijst opstellen | 2.2 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Bastiaan | Progress | Apparatuur per laag met aantallen en motivatie
2.6 | Beveiligingsplan schrijven | 2.3 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Symon | Open | Firewall, 802.1X, DMZ, segmentatie
2.7 | Logische netwerktekening | 2.2 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Robert | Completed | Mermaid-diagram gegenereerd voor draw.io import; wacht op finalisering tekening
2.8 | Fysieke netwerktekening | 2.1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bastiaan | Completed | Patchlijst_Fiber en Patchlijst_UTP toegevoegd aan IP-plan Excel; per etage NK-A/B met labeling
2.9 | Risico-inventarisatie | 2.2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Symon | Completed | Risicoanalyse_Provinciehuis_Utrecht_v2.docx opgeleverd
2.10 | Documentatie samenstellen | 2.9 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Shervino | Progress | Projectbrief v2, risicoanalyse v2, validatierapport v2, IP-plan v2, conceptbudget en presentatie aanwezig
2.11 | Presentatie bouwen | 2.10 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | heel team | Completed | Conceptpresentatie voor SLTN / Provincie Utrecht
M2A | ★ Conceptpresentatie aan opdrachtgever | 2.11 |  | 2026-05-26 | Heel team
| Reviewperiode opdrachtgever | M2A | 2026-05-27 | 2026-06-05 | Provincie Utrecht | Open | 1 tot 2 weken reviewtijd
M2B | ★ Acceptatie ontwerp door opdrachtgever | M2A |  | 2026-06-05 | PM 01 / ICT Manager 01
3 — Inkoop
3.1 | Hardwarelijst finaliseren | M2B | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Inkoop 01 | Open | Onze lijst omzetten naar definitieve bestelspecificaties
3.2 | Leveranciers benaderen | 3.1 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | Inkoop 01 | Open | Offertes opvragen
3.3 | Offertes beoordelen | 3.2 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | Inkoop 01 / PM 01 / Provincie Utrecht | Open | Prijs, levertijd, garantie -- accordering door klant
3.4 | Bestelling plaatsen | 3.3 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Inkoop 01 | Open | Definitieve order bij leveranciers
3.5 | Levering bewaken | 3.4 | 2026-06-18 | 2026-10-14 | Inkoop 01 | Open | Levertijden monitoren -- Meraki/Fortinet risico 8-16 weken
M3 | ★ Hardware besteld, levertijd bevestigd | 3.4 |  | 2026-06-18 | Inkoop 01 / PM 01
4 — Bekabeling (parallel aan levering hardware)
4.1 | Overleg bekabelingsplan | M3 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Bastiaan / Kabelaannemer Tech 01 | Open | Kabelroutes, stijgschachten, NK-locaties afstemmen
4.2 | Toegang regelen | 4.1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | PM 01 / Facilitair 01 | Open | Toegang per etage en serverruimte
4.3 | UTP trekken | 4.2 | 2026-06-29 | 2026-07-24 | Kabelaannemer | Open | CAT6a van werkplek naar NK per etage
4.4 | Glasvezel backbone trekken | 4.2 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | Kabelaannemer | Open | Verticale fiber tussen etages en serverruimte
4.5 | NK-kasten plaatsen | 4.2 | 2026-06-29 | 2026-07-17 | Kabelaannemer | Open | 19" kasten in muurnis per etage
4.6 | Patchpanelen monteren | 4.5 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | Kabelaannemer | Open | Patchpanelen + labeling in NK-A en NK-B per etage
4.7 | Acceptatietest bekabeling | 4.6 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Bastiaan / Kabelaannemer Tech 01 | Open | Doormetingen UTP en fiber voor hardware plaatsing
M4 | ★ Bekabeling goedgekeurd, klaar voor hardware plaatsing | 4.7 |  | 2026-08-07 | Bastiaan / PM 01
5 — Levering & Hardware plaatsing
5.1 | Levering controleren | M4 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Network Engineer 01 | Open | Uitpakken, controleren op beschadiging, inventariseren
5.2 | Racks plaatsen | 5.1 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Network Engineer 01 / Elektricien | Open | Serverkasten positioneren en verankeren
5.3 | Stroomvoorziening | 5.2 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Elektricien / Systems Engineer 01 | Open | UPS, PDU's aansluiten en labelen
5.4 | Klimaatinstallatie | 5.2 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Klimaat Tech 01 | Open | Koeling serverruimte installeren en testen
5.5 | Core switches racken | 5.3 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Network Engineer 01 | Open | Core-A en Core-B plaatsen en bekabelen
5.6 | Firewall plaatsen | 5.3 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Security Engineer 01 | Open | FortiGate HA-cluster, dual WAN aansluiten
5.7 | Server switches racken | 5.5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Network Engineer 01 | Open | DMZ en server switch-stacks plaatsen
5.8 | Etage switches plaatsen | 5.5 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | Network Engineer 01 / 02 | Open | Fiber-stacks, GbE en PoE switches in NK per etage
5.9 | APs monteren | 5.8 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | Wireless Engineer 01 | Open | Access points aan plafond per etage
5.10 | Patchkabels doortrekken | 5.8 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | Network Engineer 01 / 02 | Open | Van patchpaneel naar switch per NK
M5 | ★ Hardware geplaatst en bekabeld, klaar voor configuratie | 5.10 |  | 2026-11-04 | Network Engineer 01 / PM 01
6 — Configuratie
6.1 | Basis netwerkconfiguratie | M5 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Network Engineer 01 / 02 | Open | VLANs, trunks, spanning tree, uplinks
6.2 | Routing configureren | 6.1 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Network Architect 01 | Open | Inter-VLAN routing, HSRP op core (geen VRRP); Core-A active, Core-B standby per VLAN-groep
6.3 | WAN configureren | 6.2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Network Architect 01 | Open | Dual ISP termineert op core switches via VLAN 41 (ISP-A) en VLAN 42 (ISP-B); Diginetwerk = VLAN 40 als SD-WAN member (geen aparte fysieke lijn); failover via FortiGate SD-WAN
6.4 | Firewall configureren | 6.1 | 2026-11-11 | 2026-11-14 | Security Engineer 01 | Open | Policies, IPS, DMZ-scheiding, NAT
6.5 | 802.1X instellen | 6.4 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | Security Engineer 01 | Open | Poortauthenticatie op access switches
6.6 | DHCP snooping / DAI | 6.5 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Security Engineer 01 | Open | Beveiliging access-laag
6.7 | Wireless configureren | 6.1 | 2026-11-11 | 2026-11-14 | Wireless Engineer 01 | Open | SSIDs per VLAN, kanaalplanning, roaming
6.8 | Systems configureren | 6.2 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | Systems Engineer 01 | Open | RADIUS/NPS, Active Directory, DHCP, DNS
6.9 | VoIP configureren | 6.2 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | VoIP Engineer 01 | Open | VoIP VLAN, QoS/DSCP, DHCP optie 150, SIP-trunk, PBX
6.10 | AV configureren | 6.1 | 2026-11-11 | 2026-11-14 | AV Integrator 01 | Open | Statenzaal en boardroom op correct VLAN, stemapparatuur
6.11 | Beheerplatform inrichten | 6.8 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | Systems Engineer 01 | Open | Centrale monitoring en beheertools
M6 | ★ Configuratie afgerond, klaar voor acceptatietest | 6.11 |  | 2026-11-20 | Network Architect 01 / PM 01
7 — Acceptatie & Overdracht
7.1 | Connectiviteitstest | M6 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Network Architect 01 | Open | Alle VLANs, routing en internet testen per etage
7.2 | Redundantietest | 7.1 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Network Architect 01 | Open | Core switch en WAN failover simuleren
7.3 | Beveiligingstest | 7.1 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Security Engineer 01 | Open | VLAN-isolatie controleren, 802.1X testen
7.4 | Wireless test | 7.1 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Wireless Engineer 01 | Open | Dekking, roaming en capaciteit per etage meten
7.5 | VoIP kwaliteitstest | 7.1 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | VoIP Engineer 01 | Open | Spraakkwaliteit, jitter en pakketverlies controleren
7.6 | AV test | 7.1 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | AV Integrator 01 | Open | Statenzaal en boardroom systemen testen
7.7 | As-built documentatie | 7.6 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Documentatie 01 | Open | Definitieve tekeningen en IP-plan bijwerken
7.8 | Interne overdracht | 7.7 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | PM 01 / Support Engineer 01 | Open | Uitvoering draagt netwerk en documentatie over aan SLTN Support
7.9 | Credential overdracht | 7.8 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | Security Engineer 01 / Support Engineer 01 | Open | Wachtwoorden en toegangsgegevens overdragen aan Support team
7.10 | Klantcontact regelen | 7.8 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | PM 01 / ICT Manager 01 | Open | Contactafspraken Provincie Utrecht met SLTN Support vastleggen
7.11 | Formele oplevering | 7.10 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | PM 01 / ICT Manager 01 | Open | Ondertekening acceptatiedocument door Provincie Utrecht
M7 | ★ Project opgeleverd, supportperiode start | 7.11 |  | 2026-12-01 | PM 01 / ICT Manager 01
8 — Support & Projectafsluiting (2 weken)
8.1 | Eerstelijns support | M7 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | Support Engineer 01 / 02 | Open | Vragen en meldingen van Provincie Utrecht afhandelen
8.2 | Ontwerpvragen beantwoorden | M7 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | Network Architect 01 / Bastiaan | Open | Technische vragen over ontwerp escaleren
8.3 | Correcties verwerken | 8.2 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | Documentatie 01 | Open | Aanpassingen aan ontwerp of configuratie documenteren
8.4 | Overdracht regulier support | 8.3 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | Support Engineer 01 / PM 01 | Open | Openstaande meldingen en kennis overdragen
8.5 | Lessons learned | 8.4 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | Danny / PM 01 | Open | Terugblik met team
8.6 | Projectafsluiting | 8.5 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | Danny / Shervino | Open | Formele sluiting projectteam, archivering documentatie
M8 | ★ Project afgesloten | 8.6 |  | 2026-12-17 | Danny / PM 01

## Verklaring_Toelichting
Status | Omschrijving
Open | Nog niet gestart of wacht op beslissing
Progress | Goede voortgang
Issue | Signalering van een toekomstig probleem
Problem | Aanzienlijke stagnatie / escalatie
Completed | Taak afgerond
Owner | Rol
Danny | Project Manager (ICT Tribe team)
Robert | Network Architect (ICT Tribe team)
Bastiaan | Infrastructuur ontwerper (ICT Tribe team)
Symon | Security & Compliance (ICT Tribe team)
Shervino | Documentatie (ICT Tribe team)
PM 01 | Project Manager SLTN
Network Architect 01 | Network Architect SLTN
Network Engineer 01/02 | Network Engineer SLTN
Security Engineer 01 | Security Engineer SLTN
VoIP Engineer 01 | VoIP Engineer SLTN
Wireless Engineer 01 | Wireless Engineer SLTN
Systems Engineer 01 | Systems Engineer SLTN
AV Integrator 01 | AV Integrator SLTN
Inkoop 01 | Inkoop SLTN
Documentatie 01 | Documentatie SLTN
Support Engineer 01/02 | Support Engineer SLTN

## Contactlijst
Rol / Functie | Team | Contactpersoon | Telefoon | Email
Provincie Utrecht
Manager ICT Infrastructuur | ICT | ICT Manager 01 | 06-11000001 | ictmanager01@provincie-utrecht.nl
Technisch ICT-adviseur | ICT | ICT Adviseur 01 | 06-11000002 | ictadviseur01@provincie-utrecht.nl
Facilitair Manager | Facilitair | Facilitair 01 | 06-11000003 | facilitair01@provincie-utrecht.nl
ICT Tribe
Begeleider | Fast Lane | Begeleider 01 | 06-22000001 | begeleider01@icttribe.nl
Begeleider | Fast Lane | Begeleider 02 | 06-22000002 | begeleider02@icttribe.nl
SLTN -- Management
Project Manager | Management | PM 01 | 06-33000001 | pm01@sltn.nl
Accountmanager | Management | Accountmanager 01 | 06-33000002 | accountmgr01@sltn.nl
Inkoop | Inkoop | Inkoop 01 | 06-33000003 | inkoop01@sltn.nl
SLTN -- Uitvoering
Network Architect | Netwerk | Network Architect 01 | 06-33000010 | netarch01@sltn.nl
Network Engineer | Netwerk | Network Engineer 01 | 06-33000011 | neteng01@sltn.nl
Network Engineer | Netwerk | Network Engineer 02 | 06-33000012 | neteng02@sltn.nl
Security Engineer | Security | Security Engineer 01 | 06-33000013 | seceng01@sltn.nl
VoIP Engineer | VoIP | VoIP Engineer 01 | 06-33000014 | voipeng01@sltn.nl
Wireless Engineer | Wireless | Wireless Engineer 01 | 06-33000015 | wirelesseng01@sltn.nl
Systems Engineer | Systems | Systems Engineer 01 | 06-33000016 | syseng01@sltn.nl
AV Integrator | AV | AV Integrator 01 | 06-33000017 | avint01@sltn.nl
Documentatie | Documentatie | Documentatie 01 | 06-33000018 | docs01@sltn.nl
SLTN -- Support
Support Engineer | Support | Support Engineer 01 | 06-33000020 | support01@sltn.nl
Support Engineer | Support | Support Engineer 02 | 06-33000021 | support02@sltn.nl
Hardware Support | Fortinet | Fortinet Contact 01 | 06-33000022 | fortinetcontact01@sltn.nl
Hardware Support | Cisco/Meraki | Cisco Contact 01 | 06-33000023 | ciscocontact01@sltn.nl
Extern -- Kabelaannemer
Accountmanager | Kabelaannemer | Kabelaannemer AM 01 | 06-44000001 | am01@kabelaannemer.nl
Technisch contactpersoon | Kabelaannemer | Kabelaannemer Tech 01 | 06-44000002 | tech01@kabelaannemer.nl
Extern -- ISP 1
Accountmanager | ISP 1 | ISP1 AM 01 | 06-44000010 | am01@isp1.nl
Technisch contactpersoon | ISP 1 | ISP1 Tech 01 | 06-44000011 | tech01@isp1.nl
Extern -- ISP 2
Accountmanager | ISP 2 | ISP2 AM 01 | 06-44000020 | am01@isp2.nl
Technisch contactpersoon | ISP 2 | ISP2 Tech 01 | 06-44000021 | tech01@isp2.nl
Extern -- VoIP/SIP Provider
Accountmanager | VoIP/SIP Provider | VoIP AM 01 | 06-44000030 | am01@voipprovider.nl
Technisch contactpersoon | VoIP/SIP Provider | VoIP Tech 01 | 06-44000031 | tech01@voipprovider.nl
Extern -- Elektricien
Accountmanager | Elektricien | Elektricien AM 01 | 06-44000040 | am01@elektricien.nl
Technisch contactpersoon | Elektricien | Elektricien Tech 01 | 06-44000041 | tech01@elektricien.nl
Extern -- Klimaat/Koeling
Accountmanager | Klimaat/Koeling | Klimaat AM 01 | 06-44000050 | am01@klimaatinstallateur.nl
Technisch contactpersoon | Klimaat/Koeling | Klimaat Tech 01 | 06-44000051 | tech01@klimaatinstallateur.nl
Extern -- Rack Leverancier
Accountmanager | Rack Leverancier | Rack AM 01 | 06-44000060 | am01@rackleverancier.nl
Technisch contactpersoon | Rack Leverancier | Rack Tech 01 | 06-44000061 | tech01@rackleverancier.nl
Extern -- Toegangscontrole
Accountmanager | Toegangscontrole | Toegang AM 01 | 06-44000070 | am01@toegangscontrole.nl
Technisch contactpersoon | Toegangscontrole | Toegang Tech 01 | 06-44000071 | tech01@toegangscontrole.nl
Extern -- AV Installateur
Accountmanager | AV Installateur | AV AM 01 | 06-44000080 | am01@avinstallateur.nl
Technisch contactpersoon | AV Installateur | AV Tech 01 | 06-44000081 | tech01@avinstallateur.nl
Extern -- Diginet
Accountmanager | Rijksoverheid | Rijksoverheid AM 01 | 06-44000010 | am01@overheid.nl
Technisch contactpersoon | Rijksoverheid | Rijksoverheid Tech 01 | 06-44000011 | tech01@overheid.nl